Załącznik nr 1a - wykaz klauzul warunków zgodnie z warunkami kontraktowymi na projektowanie                  i budowę

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

„Budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica”

realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka

(Uwaga: Wykonawcy  są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja Sp. z o.o. ; 34-222 Zawoja 1854 |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1 |  |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1 |  |
| Czas na Ukończenie Robót | 1 & 8 | Maksymalnie do 30.06.2018 roku |
| Okres Zgłaszania Wad | 1 & 11 | ......................../zgodnie z ofertą/ od daty wydania Świadectwa Przejęcia |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1 | Telefaks oraz E–mail Telefaks oraz E-mail winny być potwierdzane na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2 | w terminie 5 dni od dnia otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę / |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Okres na powiadomienie o wszelkich błędach lub innych wadach znalezionych w Wymaganiach Zamawiającego | 5 | 28 dni od Daty Rozpoczęcia |
| Normalne godziny pracy | 6 | 6.00 – 22.00 |
| Kary umowne | 8 | - za rozwiązanie Kontraktu (odstąpienie albo wypowiedzenie) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia o umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, - za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wynikającego z Kontraktu, - za opóźnienie w zakończeniu realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,05% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wynikającego z Kontraktu - za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów do odbioru ostatecznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wynikającego z Kontraktu - za opóźnienie w usunięciu wad w szczególności stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,2 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia i liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, - za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie okresu obowiązywania zabezpieczenia - w wysokości 0,25% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia - za opóźnienie w dostarczeniu kserokopii polisy w przypadku upływu okresu obowiązywania poprzedniej polisy - za każdy dzień opóźnienia - w wysokości 0,25% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej - za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego/Zespołu Nadzoru Inwestorskiego lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ w wysokości 3.000 zł za każdorazowo stwierdzone uchybienie, - w przypadku niewłaściwej organizacji terenu budowy, nieprzestrzegania przepisów BHP, nieprawidłowego utrzymania oznakowania tymczasowego, niestosowania się do zasad prac pod ruchem, niewłaściwego utrzymania placu budowy, potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski lub Koordynatora, w wysokości 0,1% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej za każdy dzień występowania danego zdarzenia - za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Kontraktem – w wysokości 0,1% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej za każdy dzień występowania danego zdarzenia - za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 3.000 zł za każdy dzień występowania zdarzenia, - w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie przepisami prawa, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 3.000 zł, za każde naruszenie, za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu na dokonanie zapłaty, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -w wysokości 20 000,00 PLN za każdego niezgłoszonego podwykonawcę lub zmianę umowy, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 20 000,00 PLN za każdego podwykonawcę lub zmianę umowy, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –w wysokości 20 000,00 PLN za każdą niezmienioną umowę. |
| Rękojmia za wady | 11 | 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Wykonania |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14 | 50 000,00 PLN |
| Waluta płatności | 14 | PLN |
| Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych uprawnień | 18 | przed Datą Rozpoczęcia |
| Suma ubezpieczenia: ubezpieczenie budowlano- montażowe | 18 | 100% wartości kontraktu brutto-określonego w Akcie Umowy |
| Kwota ubezpieczenia projektowania | 18 | 100% wartości projektu |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej | 18 | 700 000 PLN za wypadek bez ograniczenia liczby zdarzeń |

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................

Data: ...............................